## excel-2
/Non Project/PSP Fundamentals & Advanced/Program 5
PSP2.1 Project Plan Summary
Time In Phase
| Plan | Actual | A la Fecha | % A la Fecha
PlaneaciÃ³n | 0.067361 | 0.061806 | 0.33542 | 17.3%
DiseÃ±o | 0.034028 | 0.048611 | 0.1875 | 9.65%
RevisiÃ³n de DiseÃ±o | 0.0041667 | 0.013194 | 0.029167 | 1.5%
CodificaciÃ³n | 0.19931 | 0.14931 | 0.95486 | 49.2%
RevisiÃ³n de CodificaciÃ³n | 0.0076389 | 0.019444 | 0.049306 | 2.54%
CompilaciÃ³n | 0.0013889 | 0.00069444 | 0.0076389 | 0.39%
Pruebas | 0.047917 | 0.059722 | 0.25417 | 13.1%
Postmortem | 0.025 | 0.022222 | 0.12431 | 6.4%
Total | 0.3875 | 0.375 | 1899-12-31 22:37
Total Time UPI (70%) | 0.60347
Total Time LPI (70%) | 0.17222
Adapted from "PSP Materials," copyright © 2006 Carnegie Mellon University. Used by permission.
Reporte generado a las 02:14 AM el 5/04/2017